## plan rendición 2017
E.S.E. HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2020
PROPÓSITO: Procurar la transparencia de la gestión en la ESE Hospital Padre Clemente Giraldo mediante la aplicación de principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia, a través de las ejecución de acciones de Información, Diálogo e Incentivos, durante el año 2020. PROPÓSITOS ESPECÍFICOS: * Mejorar los atributos de la información que se entrega a los ciudadanos. * Fomentar el diálogo y la retroalimentación. * Generar incentivos para rendir cuentas y pedir cuentas.
ACTIVIDADADES DE RENDICIÓN | RESPONSALBLE | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN
Elaboración de informes de gestión de la vigencia 2019 | Gerente y Subgerente Administrativo | FEB 2: 0; JUL 4: 0
Elaboración de presentaciones sobre la gestión de la vigencia 2019 | Gerente y Subgerente Administrativo | ABR 3: 0; AGO 4: 0
Publicación de información en la página web de la ESE. | Administrador de la página web | DIC 4: 0
Difusión de información en programa radial. | Enfermera Jefe - Responsables según cronograma de programas radiales | AGO 4: 0
Difusión de información en carteleras. | Enfermera Jefe (Atención al Usuario) | ABR 3: 0; AGO 4: 0; DIC 1: 0
Preparación y Rendición de informes a organismos de vigilancia y control | Subgerente Administrativo y líderes de procesos asignados a cada informe | DIC 4: 0
ACTIVIDADES DE DIÁLOGO
Presentación de informe de gestión al Concejo Municipal. | Gerente y Subgerente Administrativo | AGO 2: 0
Socialización de información de la gestión en reunión de personal. | Gerente y Subgerente Administrativo | bar: AGO 4
Presentación de informe de gestión en Asamblea de usuarios | Gerente y Subgerente Administrativo | ABR 1: 0
Audiencia pública de rendición de cuentas participativa | Gerente | ABR 1: 0
ACTIVIDADES DE INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN
Convocar a grupos organizados, representantes de usuarios y estamentos representativos para participar de la rendición de cuentas o proponer contenidos para la misma. | bar: MAY 4
ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDADES PROPUESTAS
[24 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [19 empty] | #DIV/0!
VICTOR RAÚL HOYOS HOYOS
Gerente
PATRICIA ELENA PÉREZ PIEDRAHITA
Subgerente Administrativo