## PLAN DE ACCION 2020
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO 2020-2021 PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
FECHA: Enero 9 de 2020
PERSPECTIVA DESARROLLO | PROYECTO | OBJETIVO | META 2020 | INDICADOR | DEFINICIÓN OPERACIONAL | ACTIVIDADES | RESPONSABLE 1 | RESPONSABLE 2 | CRONOGRAMA |  | PRESUPUESTO PROYECTO 2020 | ARTICULACIÓN CON PLANES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
[9 empty] | INICIA | TERMINA |  | Plan de desarrollo Institucional | Plan de gestión Institucional | Plan institucional de archivo PINAR | Plan anual de Adquisiciones | Plan Estratégico Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan de Vacantes | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Anticorrupción y de atención al ciudadano | [5 empty] | Estratégico - Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (PTRSPI) | Seguridad y Privacidad de la Información | Austeridad y Gestión Ambiental
[22 empty] | Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | Componente: Racionalización de Trámites | Componente: Rendición de cuentas | Componente: Mejorar la Atención al Ciudadano | Componente: Transparencia y Acceso a la Información | Componente: Iniciativas Adicionales
CLIENTE INTERNO | Fortalecimiento del Talento humano | Mejorar las competencias y el sentido de pertenencia del cliente interno, mediante la gestión del talento humano y la promoción del autocontrol, para contribuir el mejoramiento continuo de los procesos en el año 2020. | Un (1) estudio de suficiencia y competencia cada año. | Estudio de suficiencia y competencia del recurso humano para cada servicio. | Estudio realizado. | Realizar estudio de suficiencia del recurso humano para cada servicio habilitado. | Subgerente Administrativa | Subgerente Científico | 2020-02-01 | 2020-03-31
[6 empty] | Formular el plan anual de previsión del recurso humano, | Subgerente Administrativa | Subgerente Administrativa | 2020-03-01 | 2020-03-31
[6 empty] | Formular el plan anual de vacantes | Subgerente Administrativa | Subgerente Administrativa | 2020-04-01 | 2020-04-30
[6 empty] | Realizar la verificación de títulos del personal según requerimientos de competencias | Subgerente Administrativa | Subgerente Científico | 2020-02-01 | 2020-12-31
|  |  | Alcanzar el 100% en la realización de inducción a funcionarios nuevos | Proporción de funcionarios nuevos con inducción. | Número de funcionarios nuevos que recibieron inducción x 100/ Total funcionarios nuevos que ingresaron a la ESE | Elaborar y ejecutar programa de inducción y reinducción acorde con las necesidades del sistema de gestión de la ESE. | Subgerente Administrativa | Comisión de personal | 2020-02-01 | 2020-12-31
|  |  | Alcanzar el 70% o más de participación en la realización de reinducción | Proporción de funcionarios con reinducción. | Número de funcionarios que recibieron reinducción (por lo menos un ciclo)x 100/ Total funcionarios de la ESE | Realizar la reinducción a los funcionarios, elaborando los respectivos soportes que evidencien la actividad (listado de asistencia, actas de capacitación si aplica, presentaciones). | Subgerente Administrativa | Comisión de personal | 2020-02-01 | 2020-12-31
|  |  | Alcanzar un 91.5% o más en la realización de actividades del plan de capacitación | Proporción de cumplimiento del Plan institucional de capacitaciones. | Número de capacitaciones realizadas x100/ total capacitaciones programadas año. | Hacer diagnóstico de necesidades de capacitación. | Subgerente Administrativa | Coordinador Comité de bienestar social | 2020-01-01 | 2020-02-28
[6 empty] | Elaborar y ejecutar Plan de capacitación para año 2020 | Subgerente Administrativa | Comisión de personal | 2020-03-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Realizar seguimiento al Plan de Capacitación Institucional | Comité de Bienestar Social | Comisión de personal | Anual | Anual
|  |  | Alcanzar un 91.5% o más en la realización de actividades del programa de bienestar social | Proporción de cumplimiento del plan de bienestar e incentivos. | Número de actividades ejecutadas x 100/ Total actividades programadas | Hacer diagnóstico de necesidades de bienestar social e incentivos. | Subgerente Administrativa | Coordinador Comité de bienestar social | 2020-02-01 | 2020-03-31
[6 empty] | Elaborar y ejecutar Plan de acción para bienestar e incentivos del año 2020 | Subgerente Administrativa | Coordinador Comité de bienestar social | 2020-04-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Realizar seguimiento al Plan de Bienestar Social e Incentivos | Comité de Bienestar Social | Subgerente Administrativa | Anual | Anual
[6 empty] | Formular un Plan Estratégico de Talento Humano que reúna los diferentes elementos para la gestión de TH | Subgerente Administrativa | Subgerente Administrativa | 2020-03-01 | 2020-05-30
|  |  | Alcanzar un 86.5% o más en el cumplimiento del plan de mejoramiento de clima laboral | Proporción de cumplimiento del plan de mejoramiento del clima laboral | No. De actividades realizadas/No. De actividades programadasX100 | Elaborar y ejecutar plan de mejoramiento del clima laboral. | COPASST | Coordinador Comité de bienestar social | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  | Alcanzar un 86.5% o más en el cumplimiento del plan de mejoramiento de Seguridad y Salud en el Trabajo | Porcentaje de cumplimiento del plan de Seguridad y salud en el trabajo | No. De actividades realizadas/No. De actividades programadasX100 | Ejecutar el Plan de acción en seguridad y salud y en el trabajo para el año 2020. | COPASST | Subgerente Administrativa | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  | Realizar evaluación al 100% de los funcionarios que les aplica | Porcentaje de cumplimiento de la evaluación y calificación de desempeño | No. De funcionarios evaluados/No. De funcionarios que les aplica la evaluaciónX100 | Aplicar sistema de evaluación de desempeño según norma vigente. | Subgerente Administrativa | Comisión evaluadora | 2020-02-01 | 2020-12-31
PROCESOS INTERNOS | Fortalecimiento de los programas de Promoción y Prevención | Mejorar la cobertura de los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, mediante la planeación, ejecución y seguimiento de cada uno de los componentes en el año 2020. | Cumplimiento mayor o igual 89.5% en acciones extramurales. | Proporción de cumplimiento en la realización de jornadas extramurales | No. de jornadas extramurales realizadas/No. de jornadas extramurales programadas x100 | Realizar programación de actividades extramurales | Subgerente Científico | Subgerente Administrativa | 2020-02-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Realizar seguimiento periódico a la ejecución de actividades extramurales. | Subgerente Científico | Enfermera | 2020-02-01 | 2020-12-31
|  |  | Lograr un 85% o más de gestantes captadas a más tardar en la semana 12 de gestación. | Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación | Número de mujeres gestantes a quienes se le realizó por lo menos una valoración médica y se inscribieron el Programa de Control Prenatal de la ESE, a más tardar en la semana 12 de gestación/Total de mujeres gestantes identificadas | Socializar con el personal de la entidad y agentes primarios de la comunidad la importancia de captar a gestantes e ingresar a los programas institucionales. | Enfermera | Subdirector Científico | 2020-04-01 | 2020-06-30
[6 empty] | Socializar a todo el personal asistencial y administrativo el programas de Control Prenatal. | Enfermera | Subdirector Científico | 2020-04-01 | 2020-06-30
[6 empty] | Continuar con la realización de los Comités que interaccionan con las gestantes, como son Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE) y el Comité Historias Clínicas. | Subgerente Científico | Enfermera | 2020-02-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Socializar el protocolo en el que se definan directrices para la atención y seguimiento a la adherencia de los controles de las pacientes en el programa de control prenatal | Subgerente Científico | Enfermera | 2020-04-01 | 2020-06-30
[6 empty] | Socializar la guía de atención de control prenatal al personal asistencial. | Subgerente Científico | Enfermera | 2020-04-01 | 2020-06-30
[6 empty] | Implementar la auditoría interna de adherencia a la guía de control prenatal. | Subgerente Científico | Enfermera | 2020-02-01 | 2020-12-31
|  |  | Lograr un 90% o más de adherencia a la guía de HTA | Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica de atención de Enfermedad Hipertensiva. | Numero de Historias Clínicas con aplicación estricta de la Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva adoptada por la ESE/ Total de pacientes con Diagnostico de hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación | Socializar al personal asistencial la guía de atención de Hipertensión Arterial. | Subgerente Científico | Enfermera | 2020-04-01 | 2020-06-30
[6 empty] | Generar muestra aleatorizada de historias clínicas a auditar | Asesora de Sistemas de Información | Subgerente Científico | Trimestral | Trimestral
[6 empty] | Realizar auditorías regulares al programa de HTA a través de las historias clínicas y la aplicación de indicadores. | Subgerente Científico | Enfermera | 2020-02-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Desarrollar y aplicar Planes de Mejoramiento según los hallazgos de las auditorías | Subgerente Científico | Enfermera | 2020-02-01 | 2020-12-31
|  |  | Lograr un 80% o más de adherencia a la guía de crecimiento y desarrollo. | Evaluación de aplicación de guía de manejo de Crecimiento y Desarrollo | Numero de Historias Clínicas de niños (as) menores de 10 años a quienes se aplicó estrictamente la Guía técnica para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo/ Total de niños (as) menores de 10 años a quienes se atendió en consulta de crecimiento y desarrollo en la ESE en la vigencia | Socializar al personal asistencial la guía de atención de crecimiento y desarrollo. | Subgerente Científico | Enfermera | 2020-04-01 | 2020-06-30
[6 empty] | Generar muestra aleatorizada de historias clínicas a auditar | Asesora de Sistemas de Información | Subgerente Científico | Trimestral | Trimestral
[6 empty] | Realizar auditorías regulares al programa de crecimiento y desarrollo a través de las historias clínicas y la aplicación de indicadores. | Subgerente Científico | Enfermera | 2020-02-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Desarrollar y aplicar Planes de Mejoramiento según los hallazgos de las auditorías | Subgerente Científico | Enfermera | 2020-02-01 | 2020-12-31
|  |  | Cero (0) casos de sífilis congénita. | Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE | Número de recién nacidos con Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE | Diseñar y desarrollar una campaña educativa a nivel comunitario e institucional sobre el riesgo de padecer sífilis en la población gestante. | Subgerente Científico | Enfermera | 2020-04-01 | 2020-06-30
[6 empty] | Socializar el Programa de Control Prenatal a nivel institucional en todo lo relacionado con la sífilis gestacional. | Subgerente Científico | Enfermera | 2020-04-01 | 2020-06-30
[6 empty] | Hacer evaluación, seguimiento al Programa de Control Prenatal verificando las acciones para prevenir la sífilis gestacional. | COVE | Comité de historias clínicas | 2020-02-01 | 2020-12-31
|  |  | Lograr un 95% o más de cobertura de menores de 1 año con esquemas de vacunación completos. | Cobertura de vacunación con esquemas adecuados en menores de 1 año. | Numero de pacientes de 1 año con esquemas adecuados para la edad/ Total pacientes programados x100 | Mantener actualizada la base de datos de la población menor de un año. | Auxiliar de vacunación | Enfermera | 2020-02-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Realizar seguimiento periódico a los esquemas de vacunación, con énfasis en los menores de 1 año. | Auxiliar de vacunación | Enfermera | 2020-02-01 | 2020-12-31
|  |  | Mantener un 8% o menos en nacidos con bajo peso. | Proporción de nacidos con bajo peso. | Nacidos con menos de 2500 gr/ Total de nacidos vivos en el período x100 | Realizar auditoría al programa de control prenatal. | Subgerente Científico | Enfermera | 2020-02-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Elaborar y ejecutar planes de mejoramiento para los criterios cuyos resultados no sean adecuados. | Subgerente Científico | Enfermera | 2020-02-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Realizar medición y análisis de los indicadores del servicio | Subgerente Científico | Enfermera | 2020-01-01 | 2020-12-31
| Fortalecimiento de los servicios de hospitalización y obstetricia | Mejorar la eficacia de los servicios de hospitalización y obstetricia a través del mejoramiento de los estándares de seguridad, durante el año 2020 | Registrar una tasa de muerte materna menor o igual a 14,4 | Tasa de muerte materna. | Número de muertes relacionadas con embarazo, parto y puerperio en un periodo de tiempo/ Número de nacidos vivos en el mismo periodo x100.000 | Socializar al personal el protocolo de atención del binomio madre e hijo y evaluar su conocimiento | Subgerente Científico | Enfermera | 2020-06-01 | 2020-08-30
|  |  | Registrar una tasa de de muerte perinatal menor o igual 11,2 | Tasa de muerte perinatal. | Número de muertes perinatales en la institución/Número total de nacidos vivosX1000 | Socializar al personal el protocolo de atención del binomio madre e hijo y evaluar su conocimiento | Subgerente Científico | Enfermera | 2020-06-01 | 2020-08-30
|  |  | Porcentaje de 5% o menos en muertes después de 48 horas de internación. | Proporción de muerte después de 48 horas de internación. | Número total de pacientes hospitalizados que fallecen después de 48 horas del ingreso/ Número total de pacientes hospitalizados | Realizar el reporte y análisis de las muertes hospitalarias en el Comité de Seguridad del paciente y definir acciones de mejora | Subgerente Científico | Enfermera | 2020-02-01 | 2020-12-31
|  |  | Porcentaje de 5% o menos en reingresos a hospitalización antes de 20 días | Proporción de Reingresos a hospitalización antes de 20 días por la misma causa. | Número de reingresos a hospitalización antes de 20 días por la misma causa/ Total egresos vivos | Realizar el reporte y análisis de los re-ingresos hospitalarios en el Comité de Seguridad del paciente y definir acciones de mejora | Subgerente Científico | Enfermera | 2020-02-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Realizar medición y análisis de los indicadores del servicio de hospitalización | Subgerente Científico | Enfermera | 2020-01-01 | 2020-12-31
| Fortalecimiento del servicio de laboratorio. | Mejorar la eficacia del servicio de laboratorio a través del mejoramiento de los estándares de calidad, durante el año 2020 | Entregar resultados de laboratorio urgentes en 60 minutos o menos. | Oportunidad en la entrega de resultados de laboratorio urgentes -minutos | Sumatoria de minutos entre la recepción de la orden de examen de urgencia y la hora de entrega del resultados en urgencias/ Total ordenes recibidas del servicio de urgencias. | Realizar medición y análisis de los indicadores del servicio de laboratorio | Bacterióloga | Asesora Sistemas Información | 2020-01-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Elaborar registro de reporte de minutos entre la recepción de la orden en urgencias y la hora de entrega | Bacterióloga | Asesora Sistemas Información | 2020-01-01 | 2020-12-31
| Fortalecimiento del servicio de urgencias | Mejorar la eficacia del servicio de urgencias a través del mejoramiento de los estándares de calidad, durante el año 2020 | Porcentaje menor o igual al 3% en reingresos a urgencias entre 24 y 72 horas. | Reingresos por el servicio de urgencias entre 24 y 72 horas por la misma causa | Número de consultas al servicio de urgencias, por el mismo diagnóstico y el mismo paciente, mayor de 24 y menor de 72 horas, que hacen parte de la muestra representativa /Total de consultas del servicio de urgencias durante el periodo incluidas en la muestra representativa. | Realizar el reporte y análisis de los re-ingresos a urgencias en el Comité de Seguridad del paciente y definir acciones de mejora | Subgerente Científico | Asesora Sistemas Información | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Lograr la atención de urgencias en triage 2 en 30 minutos o menos en promedio. | Oportunidad promedio en la atención de urgencias triage 2 - 30 minutos | Sumatoria de minutos transcurridos entre la solicitud de atención en la consulta de urgencias triage 2 y el momento en el cual es atendido el paciente en consulta por parte del médico/ Total de usuarios atendidos en consulta de urgencias triage 2 | Realizar medición y análisis de los indicadores del servicio de urgencias. | Subgerente Científico | Asesora Sistemas Información | 2020-01-01 | 2020-12-31
| Fortalecimiento del servicio de consulta externa | Mejorar la eficacia del servicio de consulta externa a través del mejoramiento de los estándares de calidad, durante el año 2020 | Mantener la asignación de citas para consulta médica general en 3 días o menos en promedio. | Oportunidad promedio en la atención de consulta medica general en días | Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la cita/ Número total de consultas médicas generales asignadas en la institución. | Realizar medición y análisis de los indicadores del servicio de consulta externa. | Subgerente Científico | Asesora Sistemas Información | 2020-01-01 | 2020-12-31
| Fortalecimiento del servicio de atención odontológica. | Mejorar la eficacia del servicio de atención odontológica a través del mejoramiento de los estándares de calidad, durante el año 2020 | Mantener la asignación de citas para consulta odontológica en 3 días o menos en promedio. | Oportunidad promedio en la atención de consulta odontológica de primera vez | Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en odontología y la fecha para la cual es asignada la cita (1ra vez) / Número total de consultas odontológicas asignadas en la institución. | Realizar medición y análisis de los indicadores del servicio de atención odontológica. | Odontólogo | Asesora Sistemas Información | 2020-01-01 | 2020-12-31
| Fortalecimiento del servicio farmacéutico | Mejorar la eficacia del servicio farmacéutico a través del mejoramiento de los estándares de calidad, durante el año 2020 | Entregar medicamentos faltantes en 48 horas o menos. | Oportunidad en la entrega de medicamentos faltantes. | Sumatoria de horas transcurridas entre la reclamación de la fórmula y la entrega de los medicamentos faltantes/ total fórmulas con medicamentos faltantes. | Realizar medición y análisis de los indicadores del servicio farmacéutico. | Regente de Farmacia | Asesora Sistemas Información | 2020-01-01 | 2020-12-31
| Fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Fortalecer el sistema de control interno a través del mejoramiento en la implementación del modelo estándar MECI, durante el año 2020. | Alcanzar un cumpliento de 71% o más del plan de mejoramiento MECI | Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento MECI | No. de actividades realizadas del plan de mejoramiento MECI/No. de actividades programadas x100 | Realizar evaluación anual del Sistema de Control Interno | Asesor de Control Interno y Calidad | Representante de la Dirección al MECI | 2020-02-01 | 2020-02-28
[6 empty] | Realizar evaluación cuatrimestral del Sistema de Control Interno | Asesor de Control Interno y Calidad | Representante de la Dirección al MECI | 2020-02-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Documentar el plan de mejoramiento con base en los resultados de la evaluación del sistema de control interno. | Comité de Control Interno y Calidad | Representante de la Dirección al MECI | 2020-03-01 | 2020-04-30
[6 empty] | Documentar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2020 | Comité de Control Interno y Calidad | Representante de la Dirección al MECI | 2020-01-01 | 2020-01-30
[6 empty] | Realizar seguimiento al plan anticorrupción | Asesor de Control Interno y Calidad | Representante de la Dirección al MECI | 2020-01-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Aplicar la nueva metodología de Administración del riesgo definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública | Comité de Control Interno y Calidad | Equipo MECI-Calidad | 2020-02-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Actualizar los mapas de riesgos por proceso e institucional que se prioricen | Líderes de procesos | Representante de la Dirección al MECI | 2020-02-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Operativizar el Comité de Control Interno Disciplinario | Subgerente Administrativa | Asesor Jurídico | 2020-02-01 | 2020-12-31
| Fortalecimiento del Sistema de garantía de la calidad. | Mejorar la calidad en los servicios a través del fortalecimiento del sistema de garantía de la calidad, durante el año 2020. | Mantener el 100% de servicios habilitados | Certificación del cumplimiento de requisitos de habilitación. | Número de servicios certificados en cumplimiento de requisitos de habilitación/Total servicios declarados x100 | Realizar la renovación de todos los servicios habilitados ante el Registro Especial de Prestadores | Equipo MECI-Calidad | Representante de la Dirección al MECI | 2020-01-01 | 2020-01-30
|  |  | Alcanzar un cumplimiento del 61.5% en el plan de mejoramiento para fortalecer habilitación | Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de habilitación. | No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas x100 | Implementar las actividades definidas en el plan de mejoramiento con base en los resultados de la revisión de habilitación (Resolución 2003 de 2014) | Equipo MECI-Calidad | Representante de la Dirección al MECI - Calidad | 2020-02-01 | 2020-06-30
[6 empty] | Realizar auto-evaluación con base en estandares de habilitación definidos en la Resolucion 3100 de 2019 por medio de la cual se deroga la Resolución 2003 de 2014. | Equipo MECI-Calidad | Representante de la Dirección al MECI - Calidad | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  | Alcanzar el 100% en la gestión de eventos adversos. | Porcentaje de eventos adversos gestionados | No. De eventos adversos gestionados/No. De eventos adversos presentados x100 | Realizar análisis de los eventos adversos y documentar plan de mejoramiento en Comité de Seguridad del Paciente | Comité de Seguridad del Paciente | Subdirector Científico | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Lograr un cumplimiento del 95% en la realización de seguimiento de adherencia al protocolo de lavado de manos | Porcentaje de cumplimiento de los seguimientos | No de seguimientos realizados/No. De seguimientos programadosX100 | Realizar seguimientos a la adherencia del protocolo de lavado de manos | Técnico en Saneamiento | Subdirector Científico | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Lograr un cumplimiento de 90% o mayor en el plan de mejoramiento con enfoque de acreditación. | Porcentaje de cumplimiento en el plan de mejoramiento del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad con enfoque de acreditación | No. De actividades realizadas con enfoque de acreditación/No. De actividades programadas con enfoque de acreditación X100 | Definir y aplicar la ruta crítica del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) anualmente. | Comité de control interno y calidad | Representante de la Dirección al MECI-Calidad | 2020-02-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Documentar el cronograma de auditorías internas en el que se incluyan las auditorías de calidad. | Comité de control interno y calidad | Representante de la Dirección al MECI-Calidad | 2020-03-01 | 2020-03-30
[6 empty] | Priorizar los procesos y las actividades de mejora resultado de la aplicación de la ruta critica del PAMEC. | Comité de control interno y calidad | Representante de la Dirección al MECI-Calidad | 2020-06-01 | 2020-08-30
[6 empty] | Desarrollar plan de acción de mejora con las actividades de mejora priorizadas en el proceso de auditoría. | Comité de control interno y calidad | Representante de la Dirección al MECI-Calidad | 2020-08-30 | 2020-12-31
[6 empty] | Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de los planes de mejoramiento producto de las auditorias. | Comité de control interno y calidad | Representante de la Dirección al MECI-Calidad | 2020-08-30 | 2020-12-31
| Fortalecimiento del Sistema de Información | Fortalecer la evaluación de la gestión y el seguimiento al reporte de informes a los organismos de control durante el año 2020. | Lograr un reporte de cumplimiento en envío de informes de la Circular única. | Oportunidad en reporte de la Circular Única -Supersalud | Reporte del cumplimiento por parte de la Supersalud. | Reportar oportunamente los informes a los organismos de vigilancia y control. | Asesor de sistemas de información | Subgerente administrativo | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Lograr un reporte de cumplimiento en envío de informes del Decreto 2193 de 2004 | Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya | Reporte del cumplimiento por parte del Ministerio de salud y protección social. | Reportar oportunamente los informes a los organismos de vigilancia y control. | Subgerente administrativo | Gerente Asesora Sistemas Información | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Presentar a la junta directiva 4 informes o más sobre producción basada en RIPS. | Utilización de la información de Registro Individual de prestaciones - RIPS | N° de informes basados en el Registro Individual de prestaciones - RIPS. | Elaborar informes y hacer seguimiento a la producción de servicios a través de los RIPS | Gerente | Asesora Sistemas Información | 2020-01-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Revisar y ajustar indicadores y metas de gestión por dependencias | Líderes de procesos | Comité de gerencia | 2020-02-28 | 2020-12-31
[6 empty] | Realizar seguimiento y evaluación de las dependencias a partir de los indicadores y metas. | Líderes de procesos | Comité de gerencia | 2020-02-28 | 2020-12-31
| Implementación del Sistema de Gestión Documental | Mejorar la gestión documental de la institución, adecuado los procedimientos a la normatividad vigente en la materia, durante el año 2020. | Alcanzar un cumplimiento del 55% o más del plan de mejoramiento de Gestión documental. | Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de Gestión Documental. | No. de actividades realizadas/No. de actividades programadas x100 | Implementar el plan de acción para la gestión documental de la ESE. | Comité de archivo institucional | Auxiliar Administrativa asignada al manejo de archivo documental | 2020-05-01 | 2020-06-30
[6 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución plan de acción para la gestión documental de la ESE. | Comité de archivo institucional | Auxiliar Administrativa asignada al manejo de archivo documental | 2020-07-01 | 2020-12-31
| Fortalecimiento de la gestión ambiental. | Mejorar la seguridad para usuarios y funcionarios a través del cumplimiento de la normatividad en materia ambiental que aplique a la ESE, durante el año 2020. | Alcanzar un cumplimiento del plan de gestión de residuos hospitalario mayor o igual a 80% | Porcentaje de cumplimiento del plan de gestión de residuos hospitalarios. | No. de actividades realizadas/No. de actividades programadas x100 | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios. | Técnico en Saneamiento | GAGAS | 2020-02-01 | 2020-04-30
[6 empty] | Realizar seguimiento a indicadores de destinación de Residuos Hospitalarios. | Técnico en Saneamiento | GAGAS | 2020-02-01 | 2020-04-30
[6 empty] | Socializar permisos y licencias en materia ambiental para la ESE | Técnico en Saneamiento | GAGAS | 2020-03-01 | 2020-06-30
[6 empty] | Realizar campañas para fomentar el uso racional de los servicios públicos | Técnico en Saneamiento | GAGAS | 2020-04-01 | 2020-12-31
| Mantenimiento del ambiente físico y tecnológico | Disponer de espacios y dotación adecuada para la prestación de servicios en condiciones de seguridad, a través del mantenimiento hospitalario, durante el año 2020. | Lograr un cumplimiento mayor o igual al 90% en ejecución del plan de mantenimiento hospitalario. | Porcentaje de cumplimiento al plan de mantenimiento institucional. | No. de actividades realizadas/No. de actividades programadas x100 | Elaborar plan de mantenimiento y calibración de equipos. | Subgerente Administrativa | Gerente | 2020-01-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Contratar el mantenimiento de equipos. | Gerente | Subgerente Administrativa | 2020-02-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Contratar la calibración de equipos. | Gerente | Subgerente Administrativa | 2020-02-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Hacer supervisión a la ejecución del manteamiento y calibración de equipos. | Subgerente Administrativa | Auxiliar Administrativa de apoyo al proceso de gestión de recursos | 2020-02-01 | 2020-12-31
| Fortalecimiento de la plataforma informática (software) | Buscar garantizar la disposición de un sistema de información operativo acorde con las necesidades institucionales durante el año 2020 | Software institucional actualizado | Software actualizado | Software actualizado | Mantener contrato con el proveedor del software | Gerente | Subgerente Administrativa | 2020-02-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Realizar capacitación a los funcionarios sobre las actualizaciones realizadas | Gerente | Subgerente Administrativa | 2020-02-01 | 2020-12-31
CLIENTE EXTERNO | Fortalecimiento de la escucha activa | Mejorar la atención al usuario a través del fortalecimiento de los mecanismos de interacción, durante el año 2020. | Lograr un porcentaje de satisfacción mayor o igual 83% | Porcentaje usuarios satisfechos o Porcentaje de usuarios que recomiendan la ESE. | No. de usuarios que responden que calificarían su experiencia global respecto a los servicios de salud como muy buena y buena/Total de usuarios encuestadosX100 | Realizar la medición y análisis de la satisfacción de los usuarios. | Enfermera | Auxiliar Administrativa - Archivo y de apoyo al SIAU | 2020-01-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Documentar y ejecutar planes de mejoramiento cuando no se logre la meta de satisfacción de los usuarios. | Enfermera | Auxiliar Administrativa - Archivo y de apoyo al SIAU | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Responder quejas, reclamos y sugerencias en 15 días o menos. | Oportunidad promedio en la respuesta de manifestaciones de usuarios - días (PQRS). | Sumatoria de días entre la fecha de radicación de la queja, reclamo o sugerencia o apertura de buzón y la fecha de respuesta/ Total manifestaciones que se le dio respuesta | Diligenciar el formato para la recepción de peticiones realizadas por los usuarios de manera verbal y/o escrita, al igual que ubicarlos en los buzones de sugerencias para el registro por parte de los usuarios cuando no se realice de manera directa en la Oficina del SIAU. | Enfermera | Auxiliar Administrativa - Archivo y de apoyo al SIAU | 2020-01-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Recepcionar y dar trámite oportuno a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios según procedimiento institucionales. | Enfermera | Auxiliar Administrativa - Archivo y de apoyo al SIAU | 2020-01-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Realizar seguimiento a la oportunidad y pertinencia en la respuesta a expresiones de los usuarios. | Enfermera | Auxiliar Administrativa - Archivo y de apoyo al SIAU | 2020-01-01 | 2020-12-31
| Fortalecimiento del Mercadeo y comunicación | Mejorar la imagen institucional a través del fortalecimiento del mercadeo y las comunicaciones, durante el año 2020. | Ejecutar el plan de mercadeo y comunicaciones en un porcentaje mayor o igual al 68%. | Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicaciones | Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicaciones: No. de actividades realizadas/No. de actividades programadas x100 | Documentar y ejecutar el plan de comunicación para la vigencia 2020 | Equipo MECI - calidad | Enfermera | 2020-03-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Formular el plan de participacion social en salud para la vigencia 2020 | Enfermera | Auxiliar Administrativa - Archivo y de apoyo al SIAU | 2020-03-01 | 2020-03-31
[6 empty] | Socializar el plan de participación social en salud | Enfermera | Auxiliar Administrativa - Archivo y de apoyo al SIAU | 2020-04-01 | 31/1042020
[6 empty] | Implementar el plan de participación social en salud, logrando ejecutar el 40% de las actividades en éste programadas | Enfermera | Auxiliar Administrativa - Archivo y de apoyo al SIAU | 2020-05-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Realizar rendición de cuentas programada desde la institución | Gerente | Subgerente administrativo | 2020-02-28 | 2020-12-31
[6 empty] | Reportar a la supersalud la programación de rendición de cuentas y los resultados de su ejecución de acuerdo a los lineamientos normativos | Subgerente administrativo | Gerente | 2020-04-01 | 2020-04-10
[6 empty] | Diseñar el plan de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) | Asesora Sistemas Información | Subgerente Administrativa | 2020-04-01 | 2020-04-30
[6 empty] | Identificar los riesgos relacionados con la seguridad y confidencialidad de la información. | Asesora Sistemas Información | Subgerente Administrativa | 2020-05-01 | 2020-05-30
[6 empty] | Documentar el plan de manejo para los riesgos relacionados con la seguridad y confidencialidad de la información | Asesora Sistemas Información | Subgerente Administrativa | 2020-06-01 | 2020-06-30
[6 empty] | Revisar y ajustar el manual de información de la institución y ajustarlo a la política de seguridad y privacidad de la información | Asesora Sistemas Información | Subgerente Administrativa | 2020-07-01 | 2020-07-31
[6 empty] | Revisar la información que se encuentra pendiente por publicar en página web y realizar la publicación de ésta con base en los lineamientos de la ley Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 (ver diagnóstico de transparencia y acceso a la información realizado en 2020 en la E.S.E.) | Líder administración de la página web | Subgerente administrativo | 2020-03-01 | 2020-12-31
FINANCIERA | Fortalecimiento de la Gestión Financiera y Económica | Fortalecer la gestión económica y financiera de la entidad a través del control de costos y gastos, la maximización en la producción de servicios y la gestión de cartera, durante el año 2020. | Evolución del gasto por unidad de valor relativo menor o igual a 0,90 | Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida. | [(Gasto comprometido en el año objeto de la evaluación, sin incluir cuentas por pagar/Número de UVR producidas en la vigencia)/(Gasto comprometido en la vigencia anterior - en valores constantes del año objeto de evaluación- , sin incluir cuentas por pagar/Número UVR producidas en la vigencia anterior)] | Incrementar la producción de los servicios, especialmente en los correspondientes a Promoción y Prevención. | Subgerente Científico | Enfermera | 2020-01-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Implementar un Sistema de Costos que permita la medición y monitoreo de éstos. | Subgerente administrativo | Gerente | 2020-01-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Evaluar regularmente los indicadores de costos y producción institucionales. | Subgerente administrativo | Gerente | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Lograr el equilibrio presupuestal en valor mayor o igual a 1. | Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo. | Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo CxP de vigencias anteriores | Implementar el Sistema de Costos. | Subgerente administrativo | Gerente | 2020-01-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Incrementar la producción de los servicios. | Subgerente Científico | Enfermera | 2020-01-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Medir indicadores de costos y producción y definir acciones de mejora según el resultado | Subgerente administrativo | Gerente | 2020-01-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Continuar con las actividades de gestión de cartera fortaleciendo el recaudo de ésta. | Subgerente administrativo | Gerente | 2020-01-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Definir un plan de austeridad en el gasto | Subgerente Administrativo | Gerente | 2020-03-01 | 2020-03-30
[6 empty] | Continuar con la operatividad del Comité de Sostenibilidad Contable y el Comité de Glosas. | Subgerente administrativo | Asesor contable | 2020-01-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Documentar plan de mejoramiento cuando se detecten situaciones que afecten la sostenibilidad financiera y/o el ejercicio operacional de la entidad y analizarlos en el Comité de Sostenibilidad contable | Subgerente administrativo | Gerente | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Lograr la recategorización del riesgo, alcanzando el riesgo medio | Categorización del riesgo fiscal y financiero | Concepto emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social | Implementar el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero siguiendo las directrices definidas en la metodología establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Gerente | Subgerente administrativo | 2020-01-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Cumplir los compromisos y metas establecidas en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. | Gerente | Subgerente administrativo | 2020-01-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Realizar la evaluación trimestral del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de acuerdo a los lineamientos definidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Gerente | Subgerente administrativo | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Cero (0) deudas superior a un mes por concepto de salarios y prestación de servicios. | Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior: A. Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta o externalización de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación. | A. Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta o externalización de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación B. [(Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación) - (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior, en valores constantes)] | Realizar gestión regular y constante de la cartera a favor de la entidad. | Gerente | Subgerente administrativo | 2020-01-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Realizar medición de los indicadores financieros y analizar en el Comité de Sostenibilidad Financiera | Gerente | Subgerente administrativo | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Proporción mayor o igual a 70% en compras de medicamentos y material medico quirúrgico por medios eficientes. | Proporción de compras conjuntas, a cooperativas de hospitales o por medios electrónicos. | Valor de las compras conjuntas, a cooperativas de hospitales o por medios electrónicos/ Total compra del periodo x100 | Elaborar un Plan anual de adquisiciones de bienes y servicios | Subgerente Administrativa | Gerente | 2020-01-01 | 2020-01-31
[6 empty] | Publicar el Plan anual de adquisiciones en SECOP y sitio web de la ESE. | Subgerente Administrativa | Auxiliar Administrativa responsable de rendición de contratos a Gestión Transparente y SECOP | 2020-02-01 | 2020-02-28
[6 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan anual de adquisiciones. | Subgerente Administrativa | Gerente | 2020-12-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Dar prioridad a la adquisición medicamentos y material médico quirúrgico a las Cooperativas de Empresas Sociales del Estado. | Comité de compras | Gerente | 2020-01-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Operativizar el Comité de Compras | Subgerente administrativo |  | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Lograr un margen de utilidad operativa mayor o igual al 1% | Margen de utilidad operativa. | Utilidad operacional/ Total ventas acumuladas x100 | Definir y aplicar regularmente evaluaciones a diferentes indicadores financieros. | Subgerente administrativo | Lideres de procesos | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Lograr un margen de utilidad neta mayor o igual al 1% | Margen de utilidad neta: Utilidad neta. | Utilidad neta/Total ventas acumuladas x100 | Implementar un Sistema de Costos que permita la medición y monitoreo de éstos. | Subgerente administrativo | Gerente | 2020-01-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Definir y aplicar regularmente evaluaciones a diferentes indicadores financieros. | Gerente | Subgerente administrativo | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Rotación de cuentas por pagar en un término menor o igual a 30 días | Rotación de cuentas por pagar - días. | Días del periodo / rotación de cuentas por pagar | Definir y aplicar regularmente evaluaciones a diferentes indicadores financieros. | Gerente | Subgerente administrativo | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Rotación de cuentas por cobrar en un término menor o igual a 120 días | Rotación de cuentas por cobrar - días. | Días del periodo / rotación de cuentas por cobrar | Realizar gestión regular y constante de la cartera a favor de la entidad. | Gerente | Subgerente administrativo | 2020-01-01 | 2020-12-31